**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района за 2024 год**

В соответствии с постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 3 сентября 2014 года № 336 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района» финансовой службой администрации проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В докладе дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их реализации.

Целью подготовки доклада является анализ исполнения муниципальных программ.

В 2024 году на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района реализовывалось 11 муниципальных программ (таблица 1). Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденного постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 1 сентября 2014 года № 328 (с изменениями от 28 июля 2017 года № 146).

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2024 год был предусмотрен в сумме 125123,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств из краевого бюджета 32145,4 тыс. рублей, местного бюджета 92977,8 тыс. рублей. Фактически исполнено за 2024 год 115831,7 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 31140,2 тыс. рублей, местного бюджета 84691,5 тыс. рублей.

 Таблица 1 ( тыс. руб)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Плановый показатель | Фактическое исполнение | Исполнение (%) |
| 1. | Развитие гражданского общества | 2487,3 | 2426,0 | 97,5 |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта | 47489,1 | 46170,1 | 97,8 |
| 3. | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 15,0 | 15,0 | 100 |
| 4. | Казачество | 48,7 | 48,7 | 100 |
| 5. | Обеспечение безопасности населения | 587,2 | 584,5 | 99,5 |
| 6. | Развитие культуры | 20400,1 | 18492,1 | 90,6 |
| 7. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 51884,7 | 45944,3 | 88,6 |
| 8. | Информационное общество | 940,0 | 883,6 | 94,0 |
| 9. | Молодежь | 321,1 | 318,9 | 99,3 |
| 10. | Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Формирование современной городской среды | 950,0 | 948,5 | 99,8 |
|  | ИТОГО: | 125123,2 | 115831,7 | 92,6 |

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных целевых показателей | Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме | Средняя степень достижения целевых показателей (%) |
| 1. | Развитие гражданского общества | 108 | 102 | 94,4 |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта | 35 | 35 | 100,0 |
| 3. | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 50,0 | 46,0 | 92,0 |
| 4. | Казачество | 23 | 23 |  100,0 |
| 5. | Обеспечение безопасности населения | 100 | 98 | 98,0 |
| 6. | Развитие культуры | 168547 |  170081 | 100,9 |
| 7. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 558,0 | 558,0 | 100,0 |
| 8. | Информационное общество | 30000 | 30000 | 100,0 |
| 9. | Молодежь |  146 | 146 | 100,0 |
| 10. | Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур |  0 | 0 | 0 |
| 11 | Формирование современной городской среды |  3,5 | 3,5 | 100,0 |

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества» на 2024-2026 годы**

Сохранение стабильности в сфере общественных отношений является важнейшим условием устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности поселения. В этой связи обеспечению конструктивного диалога в общественной, политической, межнациональной и межконфессиональной сферах уделяется повышенное внимание.

Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 августа 2023 года № 118 утверждена муниципальная программа Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» на 2024-2026 годы ( с изменениями от 15 апреля 2024 года № 45, от 27 сентября 2024 года № 110, от 27 декабря 2024 года № 215).

Основными целями и задачами данной программы являются:

осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на решение социально значимых проблем населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 содействие формированию институтов гражданского общества на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 совершенствование механизмов управления развитием Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение активности участия общественных объединений в решении социально значимых проблем населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

расширение числа жителей района, вовлекаемых в решение социально значимых проблем Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

стимулирование и использование инициатив, перспективных предложений общественности для решения социально значимых проблем;

формирование механизмов конструктивного сотрудничества органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и общественных объединений;

создание условий для стабильного социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района посредством профессионального развития и подготовки кадров органов управления, лиц, включенных в резерв управленческих кадров;

повышение эффективности и результативности муниципальной службы, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;

формирование кадрового состава органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района из числа студентов высших учебных заведений, расположенных в Краснодарском крае.

Муниципальная программа включает 6 подпрограмм, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

*Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

Подпрограмма предусматривает предоставление общественным объединениям за счет средств местного бюджета субсидий для поддержки общественно полезных программ общественных объединений, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района (субсидия на выплату материальной помощи председателю первичной ветеранской организации Парковского сельского поселения Тихорецкого района) путем заключения договора на предоставление субсидии общественным организациям, выплату пенсии за выслугу лет отдельным категориям работников Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 Предоставлена субсидия двум общественным объединениям, выплачена пенсия за выслугу лет отдельным категориям работников Парковского сельского поселения Тихорецкого района в количестве 5 человек.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-1323,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -1323,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

*Подпрограмма «Совершенствование механизмов управления развитием Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы*

 Основными направлениями реализации мероприятий подпрограммы

являются создание условий для стабильного социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района посредством профессионального развития и подготовки кадров органов управления;

 обеспечения организации и проведения производственной практики студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Краснодарского края.

 Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы – профессиональное развитие и подготовка кадров органов управления, лиц, включенных в резерв управленческих кадров; формирование кадрового состава органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района из числа студентов высших учебных заведений, расположенных в Краснодарском крае; повышение эффективности и результативности муниципальной службы, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы, проведение диспансеризации муниципальных служащих.

 Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 В рамках подпрограммы организованы и проведены следующие мероприятия:

 курсы повышения квалификации прошли 6 человек;

 проведена диспансеризация муниципальных служащих 14 человек.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-50,8 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -50,8тыс. рублей, что составляет 100%.

[*Подпрограмма*](#sub_20000) *«Поддержка территориального общественного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

 Основной целью подпрограммы является активизация и поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления на территории поселения, повышения заинтересованности жителей поселения в решении вопросов местного значения.

 Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 Были произведены компенсационные выплаты 13 руководителям органов территориального общественного самоуправления.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-352,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -352,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

 Вышеуказанные средства направлены на компенсационные выплаты руководителям органов местного самоуправления.

*Подпрограмма «Проведение праздничных мероприятий и знаменательных дат Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы.*

 Основной целью настоящей программы является создание условий для обеспечения качественного проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий.

 Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 Были произведены следующие мероприятия:

 митинг, посвященный дню освобождения Тихорецкого района-

40,0 тыс. рублей;

 мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника отечества, дню 8 Марта- 50,9 тыс. рублей;

 мероприятия, посвященные чествованию ветеранов боевых действий, юбилярам поселения;

 мероприятия, посвященные дню Победы – 73,0 тыс. рублей;

 мероприятия, посвященные Дню поселка-199,4 тыс. рублей;

мероприятия, посвященные новогодним утренникам – 312,4 тыс. рублей.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-720,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -673,5 тыс. рублей, что составляет 93,5%.

*Подпрограмма «Улучшение условий работы и охраны труда администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

Основной целью настоящей подпрограммы является сохранение жизни и здоровья работников, профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также обеспечение улучшения качества работы за счет приобретения новых шкафов, новых кресел для компьютерной техники, настольных ламп, сплит-системы.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Прошли обучение и инструктаж по охране труда 3 человека – сумма обучения 15,6 тыс. рублей, приобретены чайники электрические на сумму - 11,1 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-41,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -26,7 тыс. рублей, что составляет 64,3%.

*Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

Основной целью настоящей подпрограммы является формирование позитивного имиджа Парковского сельского поселения Тихорецкого района, комфортного для проживания представителей любой национальности. Разработка программы вызвана необходимостью сохранения стабильной общественно-политической обстановки и раннего предупреждения конфликтов в Парковском сельском поселении Тихорецкого района, в частности в сфере межнациональных отношений.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Разработаны и выпущены методические пособия и иные печатные материалы по вопросам гармонизации межнациональных отношений.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-0,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -0,0 тыс. рублей, что составляет 0%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 0% признать уровень выполнения муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества на 2024-2026 годы» в 2024 году не удовлетворительным,но продолжить ее реализацию в 2025 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2024-2026 годы**

 Муниципальная программа Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2024-2026 годы утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 августа 2023 года № 126 ( с изменениями от 8 ноября 2023 года № 188, от 22 февраля 2024 года № 22, от 15 апреля 2024 года № 44, от 27 сентября 2024 года № 109, от 27 декабря 2024 года № 222).

 Одним из основных приоритетных направлений государственной политики является вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом.

 В числе главных направлений развития физической культуры и спорта являются:

 организация работы среди детей и подростков по месту жительства населения;

 пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта и информирование жителей Парковского сельского поселения Тихорецкого района о состоянии дел в этой области;

 создания необходимой материально-технической базы;

 финансовое обеспечение деятельности МКУ «Спортивный зал поселка Паркового» Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 Однако уровень развития физической культуры и спорта в поселении еще не в полной мере соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы поселения на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в улучшения качества жизни населения края.

 Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем. Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения края. Второй проблемой является отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта. Третьей проблемой является недостаточно развитая материально-техническая спортивная база. Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

 Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, способствует повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала

 Объем финансирования программы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-47489,1 тыс. рублей, из них средств краевого бюджета 32145,4 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -46173,1тыс. рублей, из них средств краевого бюджета 31140,2 тыс. рублей, что составляет 97,2%.

 Согласно мероприятиям программы было произведено финансовое обеспечение деятельности спортивного зала, приобретено спортивное оборудование За счет краевых средств и средств местного бюджета произведен капитальный ремонт стадиона в пос .Парковом..

 В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2024 год исполнены на 100,0%.

 Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100,0%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2024-2026 годы в 2024 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2025 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2024-2026 годы**

 Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 августа 2023 года № 125 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2024-2026 годы (с изменениями от 27 декабря 2024 года № 221).

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-15,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -15,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

 Реализован комплекс следующих мероприятий: организован и проведен 1 конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2024-2026 годы в 2024 году удовлетворительным, и продолжить ее реализацию в 2025 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Казачество» на 2024-2026 годы**

 Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 августа 2023 года № 121 утверждена муниципальная программа «Казачество» на 2024-2026 годы (с изменениями от 27 декабря 2024 года№ 218).

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-48,7 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -48,7 тыс. рублей, что составляет 100%.

 Реализован комплекс следующих мероприятий: приобретена форма для Парковского хуторского общества на сумму – 32,1 тыс. рублей, грамоты на сумму – 13,6 тыс. рублей, бумагу на сумму- 3,0 тыс. рублей.

 В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2024 год исполнены на 100%.

 Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Казачество» на 2024 -2026 годы в 2024 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2025 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2024-2026 годы**

 Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 августа 2023 года № 117 утверждена муниципальная программа «Безопасность населения» на 2024-2026 годы (с изменениями от 15 апреля 2024 года № 46, от 27 сентября 2024 года № 111, от 27 декабря 2024 года № 214).

 Объем финансирования программы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-587,2 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -584,5 тыс. рублей, что составляет 99,5%.

 Целями муниципальной программы являются:

 совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

 оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

 профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы государственного управления в кризисных ситуациях в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

 повышение безопасности населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем создания технических и технологических условий для повышения обоснованности, качества и скорости принятия управленческих решений;

 максимальное снижение уровня коррупции на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 повышение эффективности системы противодействия коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района.

 Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

*Подпрограмма «Противопожарные мероприятия на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

 Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Парковского сельского поселения.

 Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

 Реализация подпрограммы и ее финансирование в полном объеме позволят:

 снизить число погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб;

 уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях;

 повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

 повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-139,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -138,9 тыс. рублей, что составляет 99,6 %.

 Реализован комплекс следующих мероприятий:

 испытание пожарных гидрантов 1 шт.

 распространение печатной продукции 250 шт.

 установка пожарного гидранта в пос. Восточном по ул. Жукова- 1 шт.

*Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

 Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Парковского сельском поселении Тихорецкого района.

 Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

 повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

 совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития;

 привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-380,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -380,5 тыс. рублей, что составляет 100 %.

 Реализован комплекс следующих мероприятий:

 изготовление и распространение памяток, листовок 250 шт.

 установка камеры видеонаблюдения в пос. Садовом (спортивная площадка)- 1 шт;

 приобретение для пункта временного размещения инвентаря (постельные принадлежности) на 25 человек.

*Подпрограмма «Противодействие коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

 Подпрограмма направлена на реализацию антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.

 Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

 предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

 формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

 мониторинг эффективности реализации мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений;

 антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;

 реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-26,7 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -25,6 тыс. рублей, что составляет 95,9 %.

 Реализован комплекс следующих мероприятий:

 обучение на курсах повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих 7 человек;

 проведена антикоррупционная экспертиза 43 нормативных правовых актов исполнительных органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района (их проектов);

 размещено на официальном сайте администрации, а информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 43 проектов нормативных правовых актов Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

*Подпрограмма Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2024-2026 годы*

 Подпрограмма направлена на реализацию обеспечения безопасности людей на водных объектах.

 Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

 профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

 совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;

 информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-13,7 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -13,6 тыс. рублей, что составляет 99,3 %.

 Изготовлены запрещающие знаки для водоемов в количестве 7 шт.

 Приобретены и розданы памятки населению водные объекты в количестве 150 шт.

*Подпрограмма «Мероприятия по профилактике наркомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

Подпрограмма направлена на создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

 совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 пропаганда здорового образа жизни и формирование среди населения негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ;

 проведение комплексных мероприятий по предотвращению и пресечению незаконного оборота алкоголя, наркотических и психотропных веществ;

 распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет-26,8 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год -25,9 тыс. рублей, что составляет 96,6 %.

 приобретены и розданы памятки в количестве 500 шт.

 В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2024 год исполнены на 98,0%.

 Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района Безопасность населения» на 2024-2026 годы в 2024 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2025 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2024-2026 годы**

 Муниципальная программа «Развитие культуры на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 августа 2023 года № 122 (с изменениями от 22 февраля 2024 года № 23, от 1 июля 2024 года № 72, от 27 сентября 2024 года № 112, от 27 декабря 2024 года № 219).

 В Парковском сельском поселении Тихорецкого района функционирует одно МКУК «ЦКС» Парковского СПТР и одна МКУК «СБС» Парковского СПТР.

 В «ЦКС» Парковского сельского поселения входит дом культуры в пос. Парковом и клуб в пос. Крутом. В «СБС» Парковского сельского поселения входит детская и взрослая библиотеки в пос. Парковом, библиотека в пос. Зеленом, библиотека в пос. Крутом.

 Объем финансирования программы составляет- 20400,1 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год – 18492,1 тыс. рублей, что составляет 90,6%.

 Основная задача клубных учреждений культуры - культурно-массовая деятельность. Для организации досуга населения, улучшения работы в плане концертной, концертно-гастрольной деятельности на должном уровне необходимо создание условий для профессионального роста и вливание в отрасль культуры новых кадровых резервов высокого профессионального уровня.

 Программа направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности;

 повышение эффективности управления в сфере культуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 Из средств местного бюджета выделено на финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения культуры «Сельская библиотечная система» Парковского сельского поселения Тихорецкого района 7094,3 тыс. рублей, израсходовано за 2024 год 6946,7 тыс. рублей, т.е. 97,9%.

 Количество зарегистрированных пользователей в 2024 году составляет 4175 человек, что составило 48% от населения Парковского поселения (в 2023г – 4171человек).

 Выдача документов из фондов библиотек составила – 79056 (в 2023г – 78888), количество посещений – 31120.

 Общий объем книжного фонда библиотек Парковского сельского поселения на 01.01.2025 года составил 63615 экземпляра. В 2024году библиотеки получили 1018 экземпляров по различным отраслям знаний: по истории, технике, художественная литература для детей и взрослых. На комплектование книжного фонда было выделено из средств местного бюджета 329,9 тыс. рублей (в 2023г – 331,7 тыс. рублей.).

 На подписку периодических изданий из местного бюджета было выделено 67,9 тыс. рублей. Выписано 73 наименований газет и журналов: для детей, женщин, естественнонаучные журналы. (в 2023г.- 45 наименования).

 В 2024 году массовая работа велась по всем основным тематическим направлениям. Всего в библиотеках провели 205 мероприятий (2023-178 мероприятий). Посетило – 5423 человек.

 Мероприятия проводились с использованием мультимедийных технологий, что значительно расширило диапазон мероприятий.

 В тесном сотрудничестве работали с общественными организациями и учреждениями поселения, с Советом ветеранов, с ЦКС, с МБОУ СОШ №18.

 Все 4 библиотеки имеют ПК, в детской сельской библиотеке и в сельской библиотеке пос. Крутой – ноутбуки. Все библиотеки подключены к сети Интернет.

 В отчетном году на средства местного бюджета библиотеки поселения приобрели:

 компьютерное место, ноутбук – 2 шт;

 кресло офисное 2 шт;

 стеллаж для книг- 1 шт.;

 сплит система – 1 шт.

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Парковского сельского поселения Тихорецкого района» предусмотрено по смете на 2024 год из бюджета поселения 13305,8 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год – 11545,4 тыс. рублей, или 86,8%.

 В части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры процент роста составил 122,9% по отношению к 2023 году.

 В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2024-2026 годы эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год составила 100,9%.

 В учреждении работают 31 клубное формирование Общее количество участников 678 человек. 2 коллектива носят звание «образцовый самодеятельный коллектив», 1 – «народный самодеятельный коллектив».

 Коллективы «Централизованной клубной системы» приняли участие в более чем в 42 фестивалях и конкурсах различного уровня, стали лауреатами 6 международных, 8 Всероссийских и 1 Краевого конкурса.

 В 2024 году приняли участие в краевом смотре творческих коллективов на подтверждение и присвоение званий «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив», по итогу которого народный самодеятельный хор «Родники» под руководством заслуженного работника культуры Кубани Чечен Е.В., подтвердил звание «Народный самодеятельный коллектив».

 В 2024 году клубной системой было проведено 503 мероприятия, которые посетили 81765 человек. В сельском клубе пос. Крутого в 2024 году было проведено 187 мероприятий, которые посетили 5008 человек.

 Все лето работали летние детские площадки, которые ежемесячно посещали от 25 до 35 детей, Трудоустроены на эти площадки 23 человека.

 В рамках молодежной программы «Пушкинская карта» Парковый Дом культуры получил знак лидера на цифровой платформе для размещения сообщений на федеральных и региональных афишах ПроКультуре и занял 228 место из 941 в рейтинге учреждений культуры по Тихорецкому району.

 Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100,9% признать уровень выполнения муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2024-2026 годы в 2024 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2025 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2024-2026 годы**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 августа 2023 года № 119 (с изменениями от 8 ноября 2023 года № 185, от 28 декабря 2023 года № 230, от 22 февраля 2024 года № 20, от 16 мая 2024 года № 51, от 10 июля 2024 года № 77, от 11 ноября 2024 года № 167, от 27 декабря 2024 года № 216).

 Объем финансирования программы на 2024 год составляет – 51884,7 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год 45944,3 тыс. рублей, что составляет 88,6 %.

 Программа направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

 совершенствование системы комплексного благоустройства Парковского сельского поселения Тихорецкого района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

 формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

 сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

 эффективное использование энергетических ресурсов Парковского сельского поселения Тихорецкого района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам.

 Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

*подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

 Основные цели подпрограммы состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг;

 развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 обеспечение надежности функционирования коммунального хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

 Расходы по переданным полномочиям по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

 На данные мероприятия из местного бюджета в 2024 году выделено – 104,6 тыс. рублей, израсходовано за 2024 год – 104,6 тыс. , т.е. 100%.

*Подпрограмма «Благоустройство территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

 Данная подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Парковского сельского поселения:

 совершенствование системы комплексного благоустройства «Парковского сельского поселения», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

 активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

 развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

 повышение общего уровня благоустройства поселения;

 организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

 приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

 привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

 восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населённых пунктах;

 оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет 42288,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год 39300,3 тыс. рублей, что составляет 91,9 %.

 По данной подпрограмме выделено на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития поселения» Парковского сельского поселения Тихорецкого района –22433,5 тыс. рублей, израсходовано – 21753,2 тыс. рублей, а также предусмотрены расходы на следующие мероприятия:

 эксплуатация, ремонт, оплата за поставку электрической энергии по уличному освещению;

 установлено уличное освещение скейт-площадки в пос. Западном по ул. Краснодарской;

 высажено 176 саженцев деревьев, 107 кустарников, 542 кустов роз;

 продолжена работа по благоустройству мест захоронений, особенно на новом участке под захоронения (услуги спецтехники, вырубка деревьев);

 проведена вырубка 221 дерева, 146 деревьев подвергнуты санитарной обрезке;

 приобретено и установлено оборудование для детской игровой площадки в пос. Урожайном, произведено ее благоустройство;

 осуществлен покос сорной растительности на площади более 72000 м2;

 выполнены работы по благоустройству ул. Промышленной (центр в пос. Парковом);

 приобретено и заменено оборудование для детских игровых площадок;

 вывезено крупногабаритного мусора 1880 куб. м;

 осуществлен капитальный ремонт помещений в административном здании Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

 Данная подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения;

 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

 повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

 повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов;

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет 151,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год - 149,9 тыс. рублей, что составляет 99,3 %.

 По данной программе приобретены энергосберегающие лампы для уличного освещения в количестве 111 штук и выполнены работы по их замене.

*подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

 Данная подпрограмма направлена на расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

 ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

 повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2024 году составляет: местный бюджет- 9340,6 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год – местный бюджет 6389,5 тыс. рублей, что составляет 68,4 %.

 По данной программе предусмотрен ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог, ремонт внутридомовых территории перед МКД, дорожная разметка, приобретение ГПС для подсыпки дорог, грейдирование дорог, установка дорожных знаков.

 В 2024 году были проведены следующие мероприятия:

 проведены работы по ямочному ремонту дорог, нанесены два раза в год дорожные разметки, произведено грейдирование гравийных дорог;

 произведен ремонт автомобильной дороги по ул. Юности в пос. Парковом (установка бордюров);

 проведена корректировка проектно-сметной документации и экспертиза по капитальному ремонту автомобильной дороги в пос. Западном;

 обустройство тротуара по ул. Чапаева в пос. Шоссейном.

 Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 97,7% признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2024-2026 годы в 2024 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2025 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы**

 Муниципальная программа «Информационное общество Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 августа 2023 года № 120 (с изменениями от 19 августа 2024 года № 94, от 27 декабря 2024 года № 217).

 Объем финансирования программы составляет - 940,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год 883,6 тыс. рублей, что составляет 94%.

 Основными целями и задачами программы являются обеспечение информационной открытости о деятельности органов власти Парковского сельского поселения Тихорецкого района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации;

 сохранение информационного пространства;

 укрепление морально-нравственных ценностей общества;

 создание благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Парковского сельского поселения;

 развитие культуры и сохранение культурного наследия;

 обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

 развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

 Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятиям.

*Подпрограмма «Информатизация в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

 Подпрограмма направлена на реализацию политики в сфере развития информационного общества Парковского сельского поселения. Основу подпрограммы составляет использование потенциала ИКТ в Парковском сельском поселении для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики поселения, модернизации местного самоуправления.

 Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 610,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год местный бюджет 559,1 тыс. рублей, что составляет 91,6 %.

 Реализован комплекс следующих работ и услуг:

 услуги по сопровождению АРМ Муниципал;

 услуги по сопровождению программного обеспечения «1С»;

 услуги по сопровождению программного обеспечения «АС УРМ»;

 услуги по модернизации сайта Власть-Инфо;

 услуги по ремонту орг. техники и заправке картриджей

 услуги по сопровождению и обслуживанию ГИС ГМП;

 приобретение орг. техники и запасных частей;

 изготовление сертификатов эл. цифровой подписи.

 Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2024 год составила 91,6%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

*Подпрограмма «информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024-2026 годы*

 Основной целью подпрограммы является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 330,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год местный бюджет 324,5 тыс. рублей что составляет 98,3%.

 Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из запланированных 2 мероприятий:

 опубликовано в периодических печатных изданиях 13043,5 кв. см;

 установка баннеров, информационных досок – 6 шт.

 Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2024 год составила 99%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме на публикацию в газете «Тихорецкие вести» нормативно-правовых документов, извещений и информационных материалов.

 Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 94% признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы в 2024 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2025 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь» на 2024-2026 годы**

 Муниципальная программа «Молодежь» на 2024-2026 годы утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 августа 2023 года № 124 (с изменениями от 22 февраля 2024 года № 21, от 13 ноября 2024 года № 175).

 Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 321,1 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год местный бюджет 318,9 тыс. рублей, что составляет 99,3%.

 Реализован комплекс следующих мероприятий:

 трудоустройство несовершеннолетних граждан;

 приобретение канцелярских товаров.

 Главной целью муниципальной программы является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан.

 В рамках реализации Программы проводятся мероприятия с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовки и проведения военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров Памяти, молодежных акций, митингов, конкурсы и смотры, молодежные вечера отдыха, на трудоустройство несовершеннолетних граждан в период летних каникул на спортивные площадки инструкторами ( выплата заработной платы), на укрепление материально-технической базы подростково-молодежных клубов.

 Анализ эффективности муниципальной программы показал, что степень достижения плановых показателей за 2024 год составила 99,3%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

 Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100 % признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь» на 2024-202 годы в 2024 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2025 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы**

 Муниципальная программа «Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 августа 2023 года № 123 (с изменениями от 27 декабря 2024 года № 220).

 Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 0,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год местный бюджет 0,0 тыс. рублей, что составляет 0%.

 Главной целью муниципальной программы является создание необходимых условий для адаптации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья.

 В рамках реализации Программы в соответствии с действующим законодательством, глава Парковского сельского поселения, руководители социальных, инженерных, транспортных объектов должны обеспечить базу для создания условий независимой жизнедеятельности инвалидов, наиболее полной интеграции их в общественную и трудовую деятельность. Поэтому создание адаптированной инфраструктуры в Парковском сельском поселении крайне необходимо для маломобильных групп населения и требует значительных материальных затрат.

 Анализ эффективности муниципальной программы показал, что степень достижения плановых показателей за 2024 год составила 0%.

 Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 0 % признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы в 2024 году неудовлетворительным, но продолжить ее реализацию в 2025 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 3 октября 2017 года № 200 ( с изменениями от 31 октября 2017 года № 217, от 16 августа 2018 года № 172, от 15 октября 2018 года № 201, от 29 марта 2019 года № 48, от 14 июня 2019 года № 126, от 14 ноября 2019 года № 46, от 20 января 2020 года № 12, от 8 мая 2020 года № 59, от 26 ноября 2020 года №186, от 29 марта 2021 года №55, от 18 мая 2021 года № 92, от 28 мая 2021 года №98, от 1 апреля 2022 года № 50, от 27 октября 2022 № 174, от 18 января 2023 года № 7,от 27 марта 2023 года № 33, от 13 октября 2023 года № 166, от 8 ноября 2023 года № 183, от 22 марта 2024 года № 33, от 1 июля 2024 года № 73, от 11 ноября 2024 года № 166 ).

 Объем финансирование программы на 2024 год составляет – местный бюджет 950,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2024 год – 948,5 тыс. рублей, что составляет 99,8%.

 Реализован комплекс следующих мероприятий:

 произведено благоустройство дворовых территорий МКД ул. Гагарина 9а,16,18;

 приобретено и установлено возле МКД 8 лавочек.

 Главной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 Анализ эффективности муниципальной программы показал, что степень достижения плановых показателей за 2024 год составила 99,8%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

 Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100 % признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы в 2024 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2025 году.

Начальник

финансовой службы администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района М.Н.Белова