

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА**

от 26.09 2016 № 296

посёлок Парковый

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Парковского сельского поселения Тихорецкого района**

**от 12 ноября 2014 года № 400 «Об утверждении муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района**

**«Безопасность населения» на 2015-2017 годы»**

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Безопасность населения» на 2015-2017 годы, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложения к постановлению администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 12 ноября 2014 года № 400 «Об утверждении муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Безопасность населения» на 2015-2017 годы» ( с изменениями от 23 января 2015 года № 35, от 12 декабря 2015 года № 498, от 18 апреля 2016 года № 146, от 29 июня 2016 года № 224 ) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения» на 2015-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |
| Координаторы подпрограмм | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |
| Участники муниципальной программы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы;  подпрограмма «Противопожарные мероприятия на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы;  подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы; |
|  | подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы  подпрограмма «Противодействие коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2015-2017 годы  подпрограмма «Мероприятия по профилактике наркомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
|  |  |
| Цели муниципальной программы | предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;  снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера;  совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;  защита населения и территорий Парковского сельского поселения Тихорецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;  профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы государственного управления в кризисных ситуациях в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;  повышение безопасности населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем создания технических и технологических условий для повышения обоснованности, качества и скорости принятия управленческих решений;  максимальное снижение уровня коррупции на территории Парковского сельского поселения;  повышение эффективности системы противодействия коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;  профилактика наркомании в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;  сокращение травматизма населения на водных объектах;  информированность населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |
|  |  |
| Задачи муниципальной программы | организация и осуществление на межмуниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района, подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;  содействие устойчивому функционированию учреждений в чрезвычайных ситуациях;  создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;  создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера;  сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера;  обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;  обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;  пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных учреждений Парковского сельского поселения Тихорецкого района;  разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах Парковского сельского поселения Тихорецкого района;  совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Парковском сельском поселении Тихорецкого района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;  своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;  развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в Парковском сельском поселении;  повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;  привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка;  внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма в Парковского сельском поселении Тихорецкого района;  повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов Парковского сельского поселения Тихорецкого района;  развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Парковского сельского поселения Тихорецкого района на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;  внедрение новейших информационных и телекоммуникационных технологий для эффективного управления поселением в условиях жесткого дефицита времени при высокой скорости развития чрезвычайных ситуаций;  полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений;  выявление сфер государственного управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции; формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям;  совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района; профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;  информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах; пропаганда здорового образа жизни и формирование среди населения негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств;  проведение комплексных мероприятий по предотвращению и пресечению незаконного оборота алкоголя и наркотических и психотропных веществ;  распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Охват населения и муниципальных учреждений поселения техническими средствами оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;  организация, подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;  сокращение количества пожаров;  увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием;  обучение работников учреждений мерам пожарной безопасности;  обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, обеспечение учреждений системами видеонаблюдения, в том числе, разработка проектно-сметной документации;  повышение уровня инженерно-технической защищенности социально значимых объектов;  обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительных органов местного самоуправления и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района, принятых к рассмотрению в отчетном году;  число муниципальных служащих прошедших обучение по программам противодействия коррупции |
|  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок с 2015г. по 2017 г., этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | |  | | --- | | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 1221,1 тыс. рублей, в том числе на:  2015 год – 763,0 тыс. рублей;  2016 год – 253,5 тыс. рублей;  2017 год – 204,6 тыс. рублей; | | -Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы» - 595,8 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 485,8 тыс. рублей,  2016 год - 85,0 тыс. рублей,  2017 год – 25,0 тыс. рублей.  - Подпрограмма «Противопожарные мероприятия на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы – 156,1 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 51,0 тыс. рублей,  2016 год - 46,5 тыс. рублей,  2017 год - 58,6 тыс. рублей.  -Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы» - 176,0 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 5,0 тыс. рублей,  2016 год – 86,0 тыс. рублей,  2017 год – 85,0 тыс. рублей.  -Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы» - 196,2 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 196,2 тыс. рублей,  2016 год - 0,0 тыс. рублей,  2017 год –0,0 тыс. рублей.  -Подпрограмма «Противодействие коррупции в Парковского сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы» - 44,0 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 13,0 тыс. рублей,  2016 год - 15,0 тыс. рублей,  2017 год – 16,0 тыс. рублей.  -Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2017 годы» - 12,0 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 4,0 тыс. рублей,  2016 год - 4,0 тыс. рублей,  2017 год – 4,0 тыс. рублей.  -Подпрограмма «Мероприятия по профилактике наркомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы - 41,0 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 8,0 тыс. рублей,  2016 год - 17,0 тыс. рублей,  2017 год - 16,0 тыс. рублей. | |
|  |  |

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Парковского сельского поселения Тихорецкого района

«Безопасность населения» на 2015-2017 годы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2017 годы за счет средств местного бюджета составляет 1121,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 763,0 тыс. рублей;

2016 год – 253,5 тыс. рублей;

2017 год – 204,6тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета по каждой подпрограмме муниципальной программы представлены в нижеследующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета по подпрограммам | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | -Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы» | 595,8 | 485,8 | 85,0 | 25,0 |
| 2. | - Подпрограмма «Противопожарные мероприятия на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы | 156,1 | 51,0 | 46,5 | 58,6 |
| 3. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы» | 176,0 | 5,0 | 86,0 | 85,0 |
| 4. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы» | 196,2 | 196,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Парковского сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы» | 44,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 |
| 6. | -Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2017 годы» | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 7. | Подпрограмма «Мероприятия по профилактике наркомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы | 41,0 | 8,0 | 17,0 | 16,0 |
| Итого: | | 1221,1 | 763,0 | 253,5 | 204,6 |

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год»

1.3. Приложения к муниципальной программе №2,№ 3, №5 изложить в новой редакции согласно приложениям №1,№2,№3 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района (Лукьянова) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах и разместить его на официальном сайте администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Парковского сельского поселения

Тихорецкого района Н.Н.Агеев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

от 26.09.2016 № 296

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Парковского сельского поселения Тихорецкого района

«Безопасность населения»

на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Противопожарные мероприятия на территории

Парковского сельского поселения Тихорецкого района

на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Участники подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров |
| Задачи подпрограммы |  | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | уменьшение возгораний на территории поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 156,1 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 51,0 тыс. рублей  2016 год - 46,5 тыс. рублей  2017 год - 58,6 тыс. рублей |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Парковского сельского поселения.

Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

Реализация подпрограммы и ее финансирование в полном объеме позволят:

снизить число погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб;

уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях;

повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы, исходя из целей и задач, предлагается использовать целевые индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Статус\* | | Результат реализации подпрограммы по годам | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма  «Противопожарные мероприятия на территории  Парковского сельского поселения Тихорецкого района  на 2015 - 2017 годы» | | | | | | | |
| 1. | Снижение по отношению к показателю 2013 г:  -количество пожаров | шт. | | 1 | 2 | 2 | 1 |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Противопожарные мероприятия на территории

Парковского сельского поселения Тихорецкого района

на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | В разрезе источников финансирования | | | |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель | | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Парковского сельского поселения | | | | | | |  |
| Задача | | уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях | | | | | | |  |
| 1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации, заправка огнетушителей | 2015 | 38,6 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 43,6 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 97,8 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Изготовление памяток, листовок, плакатов, баннеров, знаков пожарной безопасности , изготовление плана экакуации | 2015 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | снизить число погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб; | администрация  Парковского сельского поселения |
| 2016 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Проверка состояния, ремонт пожарных гидрантов; приобретение первичных средств пожаротушения;  проверка и заправка существующих огнетушител., приобретение пожарных ящиков, огнетушителей | 2015 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях; | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 2015 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 216 | 46,5 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 58,6 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 156,1 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района составит 156,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 51,0 тыс. рублей

2016 год - 46,5 тыс. рублей

2017 год - 58,6 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Заместитель главы

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района В.В.Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

от 26.09.2016 № 296

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе Парковского сельского поселения Тихорецкого района

«Безопасность населения»

на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района; |
| Задачи подпрограммы |  | повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;  совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития;  привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество преступлений среди населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;  количество человек, состоящих на учете у нарколога;  количество граждан участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление правопорядка |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 176,0 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 5,0 тыс. рублей  2016 год - 86,0 тыс. рублей  2017 год – 85,0 тыс. рублей |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Парковского сельском поселении Тихорецкого района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Статус\* | Результат реализации подпрограммы по годам | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 |
| Подпрограмма  «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы» | | | | | | | | |
| 1. | количество преступлений среди населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района; | ед | 1 | 3 | 2 | | 2 | |
| 2. | количество человек, состоящих на учете у нарколога; | чел. | 1 | 3 | 2 | | 2 | |
| 3. | количество граждан участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление правопорядка | чел. | 1 | 5 | 5 | | 5 | |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Цель | | | оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района | | | | | | | | |
| Задача | | | повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития, привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка. | | | | | | | | |
| 1. | Проведения рейдовых мероприятий по КЗ-1539 (приобретение плакатов, баннеров, и др.) | | 2015 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних граждан | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | |
| 2016 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проведение работы по привлечению к обеспечению охраны общественного порядка служб безопасности организаций , ДНД ( приобретение ГСМ для рейдовых мероприятий) | | 2015 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проведение профилактических, рейдовых мероприятий в местах концентрации подростков. Подворных, поквартальных обходов с целью выявления детей и подростков, не посещающих занятия в учебных заведениях, неблагополучных семей | | 2015 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних граждан | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | За обслуживание вневедомственной охраны | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечения общественной безопасности | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | |
| 2016 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Установка камер видеонаблюдения в парке пос. Парковый | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечения общественной безопасности | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | |
| 2016 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Установка домофона на двери кабинета участкового инспектора пос. Паркового | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечения безопасности участкового инспектора | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | |
| 2016 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | | 2015 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 2016 | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 85,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района составит 176,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 5,0 тыс. рублей

2016 год –86,0 тыс. рублей

2017 год – 85,0 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Начальник общего отдела администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района Е.В.Лукьянова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

от 26.09.2016 № 296

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе Парковского сельского поселения Тихорецкого района

«Безопасность населения»

на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Противодействие коррупции в Парковского сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;  выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией |
| Задачи подпрограммы |  | предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;  формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;  обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  мониторинг эффективности реализации мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;  взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;  содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений;  антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;  реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительными органами местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и их проектов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 44,0 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 13,0 тыс. рублей  2016 год - 15,0 тыс. рублей  2017 год – 16,0 тыс. рублей |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

мониторинг эффективности реализации мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений;

антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;

реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | | Статус\* | Результат реализации подпрограммы по годам | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма  «Противодействие коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы » | | | | | | | |
| 1. | количество выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительными органами местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и их проектов | ед | 1 | | 2 | 1 | 1 |

1\* - срок предоставления статистической информации до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района

на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель | | | | |
| всего | | В разрезе источников финансирования | | | | | | | | | |
| местный бюджет | | краевой бюджет | | федеральный бюджет | | внебюджетные источники | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | | |
| Цель | | реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача | | предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Представление должностными лицами органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (изготовление копий деклараций) | 2015 | | 0,6 | 0,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | предупреждение коррупционных правонарушений | | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | | | | |
| 2016 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 2017 | | 0,5 | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| всего | | 1,1 | 1,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2. | Изготовление стенда, посвященного антикоррупционной тематике, изготовление плакатов, листовок | 2015 | | 8,1 | 8,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики+ | | | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | | | | |
| 2016 | | 1,3 | 1,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2017 | | 3,7 | 3,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| всего | | 13,1 | 13,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 3. | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и их проектов (приобретение ксероксной бумаги ) | 2015 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | | | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | | | | |
| 2016 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2017 | | 2,0 | 2,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| всего | | 2,0 | 2,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 4. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района(приобретение ксероксной бумаги ) | 2015 | | 3,8 | 3,8 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | | | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | | | | |
| 2016 | | 0,7 | 0,7 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2017 | | 0,8 | 0,8 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| всего | | 5,3 | 5,3 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 5. | Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов органом местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района на официальном сайте Парковского сельского поселения Тихорецкого района для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 2015 | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | | | | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | | | | |
| 2016 | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2017 | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| всего | | 1,5 | 1,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 6. | Обучение на курсах повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих на тему «Противодействие коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления | 2015 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | | | | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | | | | |
| 2016 | | 7,5 | 7,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2017 | | 8,5 | 8,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| всего | | 16,0 | 16,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 7. | Проведение семинаров и тренингов для муниципальных служащих с целью формирования у них понимания целей и задач органов местного самоуправления чувства гражданской ответственности | 2015 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | | | | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | | | | |
| 2016 | | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 2017 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| всего | | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
|  | Итого | 2015 | | 13,0 | 13,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 | | 15,0 | 15,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 2017 | | 16,0 | 16,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| всего | | 44,0 | 44,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района составит 44,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 13,0 тыс. рублей

2016 год – 15,0 тыс. рублей

2017 год – 16,0 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Заместитель главы

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района В.В.Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

от 26.09.2016 № 296

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе Парковского сельского поселения Тихорецкого района

«Безопасность населения»

на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Мероприятия по профилактике наркомании на территории

Парковского сельского поселения Тихорецкого района

на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Участники подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, развитие массового спорта, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы |  | совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;  пропаганда здорового образа жизни и  распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | формирование среди населения негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ;  проведение комплексных мероприятий по предотвращению и пресечению незаконного оборота алкоголя, наркотических и психотропных веществ;  населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 41,0 тыс. рублей, из них по годам:  2015 год – 8,0 тыс. рублей  2016 год - 17,0 тыс. рублей  2017 год - 16,0 тыс. рублей |
|  |  |  |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями программы являются:

создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

пропаганда здорового образа жизни и формирование среди населения негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ;

проведение комплексных мероприятий по предотвращению и пресечению незаконного оборота алкоголя, наркотических и психотропных веществ;

распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы в целом предполагается использовать критерии, указанные в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Статус\* | Результат реализации подпрограммы по годам | | | |
| 2015 | | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма  «Мероприятия по профилактике наркомании на территории  Парковского сельского поселения Тихорецкого района»  на 2015 - 2017 годы | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств | % | 1 | 98 | 100 | | 100 |
| 2. | Сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. | % | 1 | 15 | 5 | | 5 |

1\*- срок предоставления статистической информации- до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Мероприятия по профилактике наркомании на территории

Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Год реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | | | | | |
| местный бюджет | | краевой бюджет | | | федеральный бюджет | | внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 |
| Цель | | | Создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, развитие массового спорта, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача | | | Совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;  -пропаганда здорового образа жизни;  -распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового образа жизни;  - профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Приобретение и распространение печатной продукции и других видов наглядной агитации по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании. ( обновление стенда) | 2015 | 5,6 | 5,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | Формирование представления о здоровье как о ценности, по вопросам репродуктивного здоровья человека и профилактики наркомании | | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 6,0 | 6,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2017 | 6,0 | 6,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| всего | 17,6 | 17,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2. | | Проведение спортивно-массовых мероприятий «За здоровый образ жизни». Акция «Молодежный транзит», проведение турниров по дворовому футболу, стритболу;  спортивных, конкурсных, игровых мероприятий;  проведение тематических концертов, дискотек, фестивалей, диспутов, проведение спартакиады трудовых коллективов «Спорт - это молодость»;  организация субботников, трудовых десантов, экологических акций по благоустройству;  организация кинолекториев профилактической направленности;  проведение конкурсов социальной рекламы «Здоровый человек – здоровое общество»;  мероприятия, посвященные открытию, (закрытию) дворовых молодежных площадок;  мероприятия, посвященные годовщине образования Тихорецкого района; | 2015 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | Пропаганда здорового образа жизни. | | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 9,0 | 9,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | |
| 2017 | 8,0 | 8,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |  | |  |
| всего | 17,0 | 17,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 3. | | Распространение печатной продукции календарей на 2016 год, по антинаркотической тематике | 2015 | 2,4 | | 2,4 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | Пропаганда здорового образа жизни. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 2,0 | | 2,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2017 | 2,0 | | 2,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| всего | 6,4 | | 6,4 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
|  | | Итого: | 2015 | 8,0 | | 8,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |  |  |
| 2016 | 17,0 | | 17,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |  |  |
| 2017 | 16,0 | | 16,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| всего | 41,0 | | 41,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района составит 41,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 8,0 тыс. рублей

2016 год - 17,0 тыс. рублей

2017 год - 16,0 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Заместитель главы

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района В.В.Лагода