Отчет на 01.07.2013 года

О ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Укрепление пожарной безопасности на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района  на 2012-2013 годы», 01.01.2012-31.12.2013, постановление администрации Парковского сельского поселения от 07.11.2011г №464

Цель Программы:

- обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности    на территории  Парковского сельского поселения Тихорецкого района, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.

Задачи Программы:

- обеспечение пожарной безопасности на территории Парковского      сельского поселения Тихорецкого района;

- совершенствование и реконструкция сетей наружного противопожарного водоснабжения;

- создание необходимых условий для предупреждения и тушения          пожаров;

- материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной      безопасности;

- содействие распространению пожарно-технических знаний среди         населения;

создание условия для организации тушения пожаров в  Парковском        сельском поселении Тихорецкого района;

- реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.

К мероприятиям  по укреплению пожарной   безопасности относятся ;

- подготовка нормативных (распорядительных) и методических документов;

- организация обучения должностных и ответственных лиц за обеспечение    пожарной безопасности пожарно-техническому минимуму;

- приобретение, установка на территории поселения средств звуковой      сигнализации для оповещения населения на случай возникновения пожара;

- информирование населения о принятых решениях в области пожарной      безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности,                  распространение  пожарно-технических знаний;

- оснащение противопожарным инвентарем объекты муниципальной         собственности;

- монтаж, наладка, обслуживание систем обеспечения пожарной               безопасности;

- строительство, ремонт, обслуживание пожарных водоемов;

- приобретение и распространение учебно-наглядных пособий;

- распространение памяток по пожарной безопасности. .

Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий:

- снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий;

- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;

- выполнение требований пожарной безопасности, предписаний отдела     государственного пожарного надзора по городу Тихорецку и Тихорецкому       району;

- создание эффективной системы пожарной безопасности;

- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении          требуемого уровня пожарной безопасности людей.

Согласно изменениям, внесенными в программу в 2013 году  объем финансирования программы на 2013 год составляет 186,0 тыс. рублей, израсходовано за 6 месяцев  2013 года 127,0 тыс. рублей, в том числе:

-установку пожарного гидранта в пос. Садовом– 45,0 тыс. рублей, израсходовано- 0,0 тыс. рублей;

-заправка и  приобретение огнетушителей – 13,0 тыс. рублей, израсходовано – 9,0 тыс. рублей;

-энергетическое обследование  здания администрации – 31,6 тыс. рублей, израсходовано – 31,6 тыс. рублей;

-изготовление памяток, листовок,  плакатов – 6,4 тыс. рублей тыс. рублей, израсходовано – 6,4 тыс. рублей;

-проверка сопротивления электропроводки в  здании спортивного зала пос. Паркового - 10,0 тыс. рублей, израсходовано – 0,0 тыс. рублей;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака   здания администрации и здания Дома культуры- 80,0 тыс. рублей, израсходовано – 80,0 тыс. рублей.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Укрепление пожарной безопасности на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района         на 2012-2013 годы»,01.01.2012-31.12.2013,  постановление  администрации Парковского с/п  от 07.11.2011 г № 464

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) | Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.Строительство пож. гидрантов для обеспечения пожарного водоснабжения в пос. Садовом | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 1.4 Заправка и приобретение огнетушителей | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 9,0 |  | Выполнено частично |
| 2.1.1.Энергетическое обследование здания администрации | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 31,6 |  |  |  |  | 31,6 |  |  |  | 31,6 |  | Выполнено |
| 2.2.Изготовление памяток, листовок , плакатов, наглядно-агитационного материала | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  | 6,4 |  | Выполнено |
| 2.3.2.Проверка сопротивления силовой и осветительной электропроводки в спортивном зале пос. Паркового | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 2.4.1.Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака в здании администрации 550 м2 | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  | 27,5 |  | Выполнено |
| 2.4.2.Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака в здании Дома культуры 1050 м2 |  |  |  |  | 52,5 |  |  |  |  | 52,5 |  |  |  | 52,5 |  | Выполнено |
| Итого: |  |  |  |  | 186,0 |  |  |  |  | 186,0 |  |  |  | 127,0 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Укрепление пожарной безопасности на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района  на 2012-2013 годы», 01.01.2012-31.12.2013г, постановление администрации Парковского с/п ТР                    от 07.11.2011г № 464

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |
| Количество обученных членов добровольной пожарной дружины | чел. | 1 | 1 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |
| Снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий | К-во | В 2012 году произошло 5 пожаров домовладений | За 6 мес 2013 году произошло 4 пожара |  |

Специалист 1 категории

администрации  Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                       А.Д.Романченко